## BUG登记台账
【高考志愿辅助填报系统】BUG登记台账（来源：代码静态审计与需求文档交叉比对，整合10列全流程跟踪）
BUG编号 （格式：模块-日期-序号） | 所属模块 | BUG描述 （操作步骤+异常现象） | 出现场景 （环境/账号/时间） | 严重程度 P1/P2/P3/P4 | 登记人 | 登记时间 | 负责人 | 修复时限 | 待开发
认证-20260709-001 | 认证模块 | 用户注册时密码以明文形式直接写入数据库users表password字段，未进行任何哈希或加密处理。登录接口同样使用明文字符串直接比对验证。 | 正式环境/任意账号/2026-07-09 | P1 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-10 | 待开发
认证-20260709-002 | 配置模块 | JWT签名密钥SECRET_KEY="gaokao-helper-secret-key-2024"直接硬编码在config.py中。由于代码仓库为公开仓库，任何人查看源码即可获取密钥，进而伪造任意用户或管理员的JWT Token。 | 正式环境/任意账号/2026-07-09 | P1 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-10 | 待开发
高校信息-20260709-003 | 高校信息模块 | 高校列表查询接口list_universities中，keyword参数通过字符串拼接方式嵌入SQL语句：params["kw"]=f"%{keyword}%"，存在SQL注入风险。攻击者可构造特殊关键词绕过查询逻辑。 | 正式环境/任意账号/2026-07-09 | P1 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-10 | 待开发
认证-20260709-004 | 认证模块 | 管理员登录接口admin_login同样使用明文密码比对，管理员账号密码以明文形式存储在admin表中。管理员拥有系统最高权限，其账号泄露将造成更严重的后果。 | 正式环境/管理员账号/2026-07-09 | P1 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-10 | 待开发
志愿填报-20260709-005 | 志愿填报模块 | 添加志愿接口add_application仅检查同一优先级是否已被占用，未校验university_id对应的高校是否真实存在于university表中，也未校验major_id对应的专业是否存在。 | 正式环境/登录用户/2026-07-09 | P2 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-10 | 待开发
志愿填报-20260709-006 | 志愿填报模块 | 修改志愿接口update_application允许修改major_id，但未校验新指定的专业是否存在于major表中。虽然检查了志愿归属，但未校验外键指向的数据有效性。 | 正式环境/登录用户/2026-07-09 | P2 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-10 | 待开发
高校信息-20260709-007 | 高校信息模块 | 删除高校接口delete_university仅执行DELETE FROM university WHERE id=:id，未删除admission_data表中关联的历年录取数据。init.sql中admission_data的外键未设置ON DELETE CASCADE，导致删除高校后产生孤儿数据。 | 正式环境/管理员账号/2026-07-09 | P2 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 鲁瑜 | 2026-07-10 | 待开发
志愿填报-20260709-008 | 风险预警模块 | 风险预警检查接口check_risk的SQL查询中WHERE条件限定status="draft"。用户提交志愿后（状态变为submitted），再次进行风险预警检查时将显示"当前没有志愿"，无法对已提交的志愿方案进行风险分析。 | 正式环境/登录用户/2026-07-09 | P2 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-10 | 待开发
高校信息-20260709-009 | 高校信息模块 | 存储过程sp_search_university_by_score的查询范围为[分数-50,分数+20]。对于高分考生（如700分），查询上限为720分（无意义）；对于低分考生（如300分），查询下限为250分，可能遗漏可选院校。 | 正式环境/登录用户/2026-07-09 | P2 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 鲁瑜 | 2026-07-10 | 待开发
成绩录入-20260709-010 | 成绩录入模块 | 录入成绩时如果前端未传year参数，后端默认使用2025年。当前时间为2026年，默认值已过期，导致用户未指定年份时数据不准确。 | 正式环境/登录用户/2026-07-09 | P3 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-11 | 待开发
高校信息-20260709-011 | 高校信息模块 | update_university接口动态拼接UPDATE语句，但未包含updated_at字段的更新。虽然数据库定义了ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP，但在SQLAlchemy异步模式下，通过text()执行的原生SQL可能不触发该自动更新机制。 | 正式环境/管理员账号/2026-07-09 | P3 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-11 | 待开发
高校信息-20260709-012 | 高校信息模块 | 删除高校时，由于major表外键设置了ON DELETE CASCADE，关联专业会被自动删除。但删除接口直接执行删除，未给出任何警告或提示，也未在前端要求二次确认。管理员可能在不知情的情况下误删大量专业数据。 | 正式环境/管理员账号/2026-07-09 | P3 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 方禹程 | 2026-07-11 | 待开发
留言板-20260709-013 | 留言板模块 | 发布留言接口create_message未对content字段进行长度限制。message表的content字段类型为TEXT（最大65,535字节），虽然数据库有上限，但过长的内容会影响前端展示和数据库性能。 | 正式环境/登录用户/2026-07-09 | P3 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-11 | 待开发
志愿填报-20260709-014 | 志愿填报模块 | reorder_applications接口使用for循环逐条执行UPDATE语句，每次循环都发起一次数据库请求。如果用户有10个志愿，将产生10次数据库UPDATE请求，存在典型的N+1性能问题。 | 正式环境/登录用户/2026-07-09 | P2 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-10 | 待开发
高校信息-20260709-015 | 高校信息模块 | list_universities接口返回所有符合条件的高校记录，无分页参数。当前系统预置112所高校，虽然数量不大，但随着数据增长，一次性返回全部记录将导致传输和渲染性能下降。 | 正式环境/登录用户/2026-07-09 | P2 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-10 | 待开发
前端API-20260709-016 | 前端API模块 | api.ts中虽然处理了401错误（Token过期时跳转登录页），但对403错误（权限不足）未做特殊处理。普通用户尝试访问管理员接口时，只会抛出通用错误信息"请求失败(403)"。 | 正式环境/登录用户/2026-07-09 | P2 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 方禹程 | 2026-07-10 | 待开发
前端路由-20260709-017 | 前端路由 | 前端未实现路由守卫（Route Guard），普通用户可以通过直接输入URL（如/admin）访问管理员页面框架。虽然后续API请求会因权限不足而失败，但页面布局、导航菜单等仍会渲染。 | 正式环境/登录用户/2026-07-09 | P2 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 方禹程 | 2026-07-10 | 待开发
前端页面-20260709-018 | 前端认证页面 | select页面中，已登录用户点击"我是用户"或"我是管理员"按钮时，代码逻辑是根据当前role跳转，而非根据按钮身份跳转。管理员登录后访问/select，点击"我是用户"按钮，仍然会跳转到/admin。 | 正式环境/登录用户/2026-07-09 | P3 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 方禹程 | 2026-07-11 | 待开发
配置-20260709-019 | 配置模块 | 数据库连接配置（host、port、user、password）全部硬编码在config.py中。部署到不同环境（测试、预发布、生产）时必须修改源码，不符合十二因素应用的配置管理原则。 | 正式环境/任意账号/2026-07-09 | P2 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-10 | 待开发
应用入口-20260709-020 | 应用入口 | main.py中CORS配置allow_methods=["*"]和allow_headers=["*"]，允许所有HTTP方法和头信息。虽然当前仅允许本地开发地址访问，但生产环境如保持此配置，将存在安全风险。 | 正式环境/任意账号/2026-07-09 | P3 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-11 | 待开发
数据模型-20260709-021 | 数据模型 | models.py中定义了ViewHistory模型（浏览记录表），但《需求分析》和《功能模块说明书》两份文档中均未提及此功能。该表当前未被任何API接口使用，属于未文档化的功能。 | 正式环境/任意账号/2026-07-09 | P3 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-11 | 待开发
数据库-20260709-022 | 数据库 | 需求文档2.5节数据要素表规定用户ID为nchar(10)，但init.sql中users表的user_id定义为VARCHAR(20)，类型和长度均不一致。 | 正式环境/任意账号/2026-07-09 | P4 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 鲁瑜 | 2026-07-11 | 待开发
API设计-20260709-023 | API设计 | 需求文档2.2节提到前台提供"估分大学"功能，但功能模块文档和代码中该功能命名为recommend（估分推荐大学），前端页面路由为/recommend。命名不一致。 | 正式环境/任意账号/2026-07-09 | P4 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 张雨彤 | 2026-07-11 | 待开发
留言板-20260709-024 | 留言板模块 | 需求文档2.4.2节提到"普通用户仅能查看所有留言"，功能模块文档11.3节提到"用户不能修改或删除自己的留言"。代码中完全未实现用户修改/删除自己留言的接口，但功能列表MSG-03的权限标注不够明确。 | 正式环境/登录用户/2026-07-09 | P4 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 张雨彤 | 2026-07-11 | 待开发
志愿填报-20260709-025 | 志愿填报模块 | ApplicationAdd模型和添加志愿接口未对priority字段进行范围校验，允许传入负数或0作为志愿优先级。这会导致数据语义错误（志愿优先级应为正整数，从1开始）。 | 正式环境/登录用户/2026-07-09 | P3 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-11 | 待开发
高校信息-20260709-026 | 高校信息模块 | recommend_university接口中ScoreQuery模型未对score字段做上限校验。传入极大值（如999999）可能导致存储过程或数据库异常，或返回无意义的结果。 | 正式环境/登录用户/2026-07-09 | P3 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-11 | 待开发
留言板-20260709-027 | 留言板模块 | delete_message接口执行DELETE后未检查rowcount，无论留言是否存在都返回"删除成功"。这与application.py中delete_application的处理不一致（后者检查了rowcount并返回404）。 | 正式环境/管理员账号/2026-07-09 | P3 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-11 | 待开发
专业信息-20260709-028 | 专业信息模块 | update_major接口使用MajorCreate作为请求体，要求传入所有字段（name、description、university_id），不支持部分字段更新。这与高校更新接口（update_university使用UniversityUpdate）不一致。 | 正式环境/管理员账号/2026-07-09 | P3 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-11 | 待开发
风险预警-20260709-029 | 风险预警模块 | 分数倒挂检测中，prev_score初始为None，第一个志愿的min_score直接赋给prev_score，不进行比较。但如果第一个志愿的min_score为NULL，后续比较时None<min_score会错误地触发倒挂警告。 | 正式环境/登录用户/2026-07-09 | P3 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 彭超 | 2026-07-11 | 待开发
前端配置-20260709-030 | 前端配置 | README提到前端通过rewrites代理/api/*到后端，但由于网络超时未能获取next.config.ts文件内容，无法确认配置是否正确指向http://localhost:8000/api。 | 开发环境/任意账号/2026-07-09 | P3 | 张雨彤 | 2026-07-09 | 方禹程 | 2026-07-11 | 待开发