高考志愿辅助填报系统

Bug 会议纪要

（文档版本：V1.0）

一、会议基本信息

| 会议主题 | 高考志愿辅助填报系统 Bug 评审与修复排期会议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2026年7月9日 19:30-20:30 | 会议地点 | 软件楼229 / 腾讯会议 |
| 主持人 | 王宇涵（项目经理） | 记录人 | 张雨彤（产品经理） |
| 参会人员 | 王宇涵（项目经理）、张雨彤（产品经理）、彭超（后端开发）、方禹程（前端开发）、鲁瑜（数据库设计） |  |  |
| 会议目的 | 对系统代码进行静态审计，梳理 Bug 清单，评估修复优先级，分配修复任务，确保7月12日答辩前系统稳定可用 |  |  |
| 审计范围 | 后端 API（7个路由模块）、前端页面（核心页面）、数据库（建表/SQL/存储过程）、需求文档交叉比对 |  |  |
| 审计方法 | 静态代码分析、文档交叉比对、安全扫描（OWASP Top 10）、逻辑推演 |  |  |
| Bug总数 | 共发现 30 条 Bug（含P1安全漏洞4条、P2功能缺陷9条、P3边界规范14条、P4需求不一致3条） |  |  |

二、Bug 清单与评审记录

经代码静态审计及需求文档交叉比对，共发现 30 条 Bug/缺陷，按严重程度（P1→P4）分类如下：

2.1 P1 级 Bug — 严重安全漏洞（必须立即修复）

| BUG编号 | BUG标题 | 所属模块 | 严重程度 | 负责人 | 修复时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证-20260709-001 | 用户密码明文存储，存在严重安全隐患 | 认证模块 | P1 | 彭超 | 2026-07-10 |
| 认证-20260709-002 | JWT密钥硬编码在配置文件中 | 配置模块 | P1 | 彭超 | 2026-07-10 |
| 高校信息-20260709-003 | SQL注入风险：动态拼接SQL未使用参数化查询 | 高校信息模块 | P1 | 彭超 | 2026-07-10 |
| 认证-20260709-004 | 管理员密码同样明文存储 | 认证模块 | P1 | 彭超 | 2026-07-10 |

【评审意见】

以上4条安全漏洞属于系统级风险，必须在答辩前完全修复。密码明文存储违反信息安全基本要求，JWT密钥硬编码导致认证体系可被完全绕过，SQL注入风险可能导致数据泄露或篡改。建议引入 passlib+bcrypt 进行密码哈希，密钥改为环境变量读取，SQL查询改用参数化方式。

2.2 P2 级 Bug — 功能缺陷与性能问题（当前迭代修复）

| BUG编号 | BUG标题 | 所属模块 | 严重程度 | 负责人 | 修复时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 志愿填报-20260709-005 | 志愿添加时未校验高校是否存在 | 志愿填报模块 | P2 | 彭超 | 2026-07-10 |
| 志愿填报-20260709-006 | 修改志愿时未校验目标高校/专业存在性 | 志愿填报模块 | P2 | 彭超 | 2026-07-10 |
| 高校信息-20260709-007 | 删除高校未级联删除关联的录取数据 | 高校信息模块 | P2 | 鲁瑜 | 2026-07-10 |
| 志愿填报-20260709-008 | 风险预警仅检查draft状态志愿 | 风险预警模块 | P2 | 彭超 | 2026-07-10 |
| 高校信息-20260709-009 | 估分推荐存储过程查询范围过窄 | 高校信息模块 | P2 | 鲁瑜 | 2026-07-10 |
| 志愿填报-20260709-014 | 批量重排志愿时N+1查询问题 | 志愿填报模块 | P2 | 彭超 | 2026-07-10 |
| 高校信息-20260709-015 | 高校列表查询缺少分页机制 | 高校信息模块 | P2 | 彭超 | 2026-07-10 |
| 前端API-20260709-016 | 前端API请求缺少403错误拦截 | 前端API模块 | P2 | 方禹程 | 2026-07-10 |
| 前端路由-20260709-017 | 前端路由缺少权限守卫 | 前端路由 | P2 | 方禹程 | 2026-07-10 |

【评审意见】

P2级问题影响核心业务流程和用户体验。志愿添加/修改缺少外键校验、删除高校产生孤儿数据、风险预警提交后不可用、N+1查询性能问题、前端缺少权限控制等需在功能完善后尽快处理。

2.3 P3 级 Bug — 边界情况与代码规范（排期修复）

| BUG编号 | BUG标题 | 所属模块 | 严重程度 | 负责人 | 修复时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成绩录入-20260709-010 | 成绩录入接口year字段默认值为固定2025 | 成绩录入模块 | P3 | 彭超 | 2026-07-11 |
| 高校信息-20260709-011 | 更新高校信息时缺少updated_at自动更新 | 高校信息模块 | P3 | 彭超 | 2026-07-11 |
| 高校信息-20260709-012 | 删除高校时未提示将级联删除关联专业 | 高校信息模块 | P3 | 方禹程 | 2026-07-11 |
| 留言板-20260709-013 | 留言板接口未限制留言内容长度 | 留言板模块 | P3 | 彭超 | 2026-07-11 |
| 前端页面-20260709-018 | select页面已登录用户点击按钮逻辑有误 | 前端认证页面 | P3 | 方禹程 | 2026-07-11 |
| 配置-20260709-019 | 数据库连接信息硬编码 | 配置模块 | P3 | 彭超 | 2026-07-11 |
| 应用入口-20260709-020 | CORS配置允许所有方法过于宽松 | 应用入口 | P3 | 彭超 | 2026-07-11 |
| 数据模型-20260709-021 | ViewHistory表未在需求文档中定义 | 数据模型 | P3 | 彭超 | 2026-07-11 |
| 志愿填报-20260709-025 | 添加志愿时priority可为负数或0 | 志愿填报模块 | P3 | 彭超 | 2026-07-11 |
| 高校信息-20260709-026 | 分数输入未做上限校验 | 高校信息模块 | P3 | 彭超 | 2026-07-11 |
| 留言板-20260709-027 | 删除留言时未校验留言是否存在 | 留言板模块 | P3 | 彭超 | 2026-07-11 |
| 专业信息-20260709-028 | 专业更新接口不支持部分更新 | 专业信息模块 | P3 | 彭超 | 2026-07-11 |
| 风险预警-20260709-029 | 风险预警分数倒挂检测逻辑缺陷 | 风险预警模块 | P3 | 彭超 | 2026-07-11 |
| 前端配置-20260709-030 | next.config.ts代理配置未确认 | 前端配置 | P3 | 方禹程 | 2026-07-11 |

【评审意见】

P3级问题为边界情况和代码规范类缺陷，对系统功能影响较小，可在答辩前视时间情况修复。建议优先处理参数校验类问题（priority范围、分数上限），提升系统健壮性。

2.4 P4 级 Bug — 需求不一致（文档同步）

| BUG编号 | BUG标题 | 所属模块 | 严重程度 | 负责人 | 修复时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据库-20260709-022 | 用户ID类型nchar(10)与VARCHAR(20)不一致 | 数据库 | P4 | 鲁瑜 | 2026-07-11 |
| API设计-20260709-023 | "估分大学"与/recommend命名不一致 | API设计 | P4 | 张雨彤 | 2026-07-11 |
| 留言板-20260709-024 | 留言权限描述与功能列表不完全对应 | 留言板模块 | P4 | 张雨彤 | 2026-07-11 |

【评审意见】

P4级问题为文档与代码不一致，不影响系统运行。建议答辩前统一更新需求文档，以代码实现为准（如VARCHAR(20)比nchar(10)更合理）。

三、修复任务分配与排期

3.1 任务分配总表

| 负责人 | 负责模块 | Bug数量 | 主要任务 | 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 彭超（后端） | 认证、志愿填报、高校信息、成绩录入、专业信息、留言板 | 22条 | 密码哈希、JWT密钥、SQL注入修复、外键校验、参数校验、性能优化 | 2026-07-10 18:00 |
| 方禹程（前端） | 前端API、路由、认证页面 | 4条 | 403错误处理、路由权限守卫、select页面逻辑修复 | 2026-07-10 18:00 |
| 鲁瑜（数据库） | 数据库建表、存储过程、数据初始化 | 3条 | 级联删除配置、存储过程优化、字段类型确认 | 2026-07-10 12:00 |
| 张雨彤（产品） | 需求文档、Bug台账 | 2条 | 文档同步更新、命名统一、功能列表修订 | 2026-07-11 12:00 |
| 王宇涵（PM） | 统筹协调、联调测试 | - | 组织联调、验收修复结果、答辩准备 | 2026-07-11 18:00 |

3.2 修复排期计划

| 阶段 | 时间 | 任务内容 | 交付标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 安全加固 | 7月9日 20:30- 7月10日 08:00 | 修复全部P1安全漏洞（密码明文、JWT密钥、SQL注入） | 安全测试通过，密码哈希验证正常，JWT无法伪造 |
| 第二阶段 功能完善 | 7月10日 08:00- 7月10日 14:00 | 修复P1+P2功能缺陷（外键校验、级联删除、分页） | 志愿添加/修改校验正常，删除高校级联正常，分页可用 |
| 第三阶段 体验优化 | 7月10日 14:00- 7月10日 18:00 | 修复P2前端缺陷+P3边界情况（403处理、路由守卫、参数校验） | 前端权限控制正常，参数校验生效 |
| 第四阶段 联调验收 | 7月10日 18:00- 7月11日 18:00 | 全员联调、Bug回归测试、文档更新、答辩准备 | 系统完整演示通过，Bug台账关闭 |

四、重点 Bug 详细分析

4.1 认证-20260709-001：用户密码明文存储

【问题描述】

用户注册时，密码以明文形式直接写入数据库 users 表的 password 字段，未进行任何哈希或加密处理。登录接口同样使用明文字符串直接比对验证。

【风险分析】

• 数据库一旦泄露，全部用户密码直接暴露
• 违反《密码法》和信息安全等级保护基本要求
• 管理员可直接查看用户密码，存在内部泄露风险

【修复方案】

1. 引入 passlib[bcrypt] 库
2. 注册时：password = pwd_context.hash(raw_password)
3. 登录时：pwd_context.verify(input_password, stored_hash)
4. 对已有明文密码进行迁移处理（强制重置或自动哈希）

【预计工时】4小时

4.2 认证-20260709-002：JWT密钥硬编码

【问题描述】

JWT 签名密钥 SECRET_KEY = "gaokao-helper-secret-key-2024" 直接硬编码在 config.py 中。由于代码仓库为公开仓库，任何人查看源码即可获取密钥。

【风险分析】

• 攻击者可伪造任意身份（包括管理员）的 JWT Token
• 整个认证体系可被完全绕过
• 系统数据面临全部泄露风险

【修复方案】

1. 使用 os.environ.get("SECRET_KEY") 从环境变量读取
2. 提供 .env.template 模板文件
3. 生产环境生成至少 32 字节的随机字符串

【预计工时】2小时

4.3 高校信息-20260709-003：SQL注入风险

【问题描述】

高校列表查询接口 list_universities 中，keyword 参数通过字符串拼接方式嵌入 SQL 语句：params["kw"] = f"%{keyword}%"，存在注入风险。

【风险分析】

• 攻击者可构造特殊关键词绕过查询逻辑
• 可能通过联合查询攻击其他数据表
• 存在数据泄露、篡改或删除风险

【修复方案】

1. 使用 SQLAlchemy ORM 查询替代原生 SQL 字符串拼接
2. 如必须使用原生 SQL，确保所有参数通过 bindparam 传递
3. 对 keyword 进行输入校验和过滤

【预计工时】2小时

4.4 志愿填报-20260709-005：志愿添加未校验高校存在性

【问题描述】

添加志愿接口 add_application 仅检查同一优先级是否已被占用，未校验 university_id 对应的高校是否真实存在，也未校验 major_id 对应的专业是否存在。

【影响分析】

• 可提交指向不存在高校或专业的志愿
• 志愿数据完整性受损
• 风险预警等功能基于无效数据进行分析

【修复方案】

1. 插入前执行 SELECT id FROM university WHERE id = :uni_id 确认高校存在
2. 如指定 major_id，执行 SELECT id FROM major WHERE id = :maj_id 确认专业存在
3. 校验失败返回 400 错误

【预计工时】2小时

4.5 志愿填报-20260709-014：批量重排志愿N+1查询

【问题描述】

reorder_applications 接口使用 for 循环逐条执行 UPDATE 语句，每次循环都发起一次数据库请求。10个志愿将产生10次独立UPDATE。

【影响分析】

• 志愿数量多时性能下降明显
• 数据库连接池压力增大
• 网络往返次数增加

【修复方案】

使用 CASE WHEN 构建批量 UPDATE 语句，一次性更新所有记录：
UPDATE application SET priority = CASE id WHEN 1 THEN 1 WHEN 2 THEN 2 ... END WHERE id IN (...) AND user_id = :uid

【预计工时】2小时

五、会议决议

5.1 决议事项

1. 全体参会人员一致同意：将 P1 级安全漏洞（4条）列为最高优先级，必须在 7月10日 08:00 前完成修复并通过安全测试。

2. P2 级功能缺陷（9条）必须在 7月10日 14:00 前完成修复，确保核心业务流程数据完整性。

3. P3 级问题（14条）在 7月10日 18:00 前完成修复，提升系统性能和用户体验。

4. P4 级问题（3条）视答辩准备情况灵活安排，不影响演示即可延后。

5. 所有修复代码必须经过至少一名其他团队成员 Code Review 后方可合并到 main 分支。

6. Bug 修复完成后，由王宇涵组织全员联调，确保演示流程（登录→录入成绩→查看推荐→模拟填报→风险预警）完整可用。

5.2 风险与应对措施

| 风险项 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| P1安全漏洞修复时间不足 | 可能导致答辩前无法完成安全加固 | 彭超今晚通宵优先处理，王宇涵协助测试 |
| 数据库级联删除影响现有数据 | 可能误删已录入的测试数据 | 鲁瑜修复前备份数据库，修复后验证数据完整性 |
| 前端路由守卫改动影响现有页面 | 可能引入新的前端Bug | 方禹程修改后全页面流程测试，张雨彤验收 |

5.3 下一步行动计划

| 时间节点 | 行动项 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月9日 22:00 | P1漏洞修复完成并自测 | 彭超 | 修复代码 + 自测报告 |
| 7月10日 08:00 | P1漏洞安全测试验收 | 王宇涵 | 验收通过签字 |
| 7月10日 14:00 | P1+P2修复完成 | 彭超、方禹程 | 修复代码 |
| 7月10日 18:00 | 全员联调 + Bug回归 | 全员 | 联调通过记录 |

六、会议签到

| 姓名 | 角色 | 签到 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王宇涵 | 项目经理 | 王宇涵 | 无 |
| 张雨彤 | 产品经理 | 张雨彤 | 无 |
| 彭超 | 后端开发 | 彭超 | 无 |
| 方禹程 | 前端开发 | 方禹程 | 无 |
| 鲁瑜 | 数据库设计 | 鲁瑜 | 无 |